**ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „RAUDONKEPURAITĖ“**

**IKIMOKYKLONIO UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS**

**„Raudonkepuraitės kraitelė“ programos atnaujinimo**

 **veiksmų planas**

 **Tikslas**: siekti ikimokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo, pagal „Ikimokyklinio ugdymo programos gaires“ (patvirtinta švietimo ministro 2023 m. rugsėjo 4 d.), laikantis regiono ypatumų, įstaigos savitumo bei tradicijų ir turimos patirties.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonė ir veiksmai** | **Laikotarpis** | **Atsakingi asmenys** | **Resursai** |
| 1. | 1.„Ikimokyklinio ugdymo programos gairės“ studijos:1.1.dokumento savarankiškos studijos;1.2.respublikinės konferencijos „Ikimokyklinio ugdymo turinio atnaujini-mas“ (2023-11-11) pranešimų išklausymas;1.3. diskusijos ir refleksija apie programos atnaujinimo gaires ir mūsų galimybes;  | 2023 m. spalis – 2024 m. sausis 2024 m. vasaris - po įvadinio seminaro | visi mokytojaidarbo grupėdarbo grupė | Žmogiškieji resursai, nekontaktinių valandų laikas, popierius. |
| 2. | Veiksmų plano parengimas. | Iki 2024 m. vasario 20 d. | darbo grupė |  |
| 3. | Turimos medžiagos ir veiksmų plano pristatymas pedagogų tarybos posėdyje. | 2024 m. vasario 28 d. |  darbo grupė |  |
| 4. | Darbo grupės ar jų atstovų dalyvavimas mokymuose. | 2024 m. kovas | darbo grupė |  |
| 5. | Medžiagos perdavimas įstaigos pedago-gams, tolimesnių veiksmų aptarimas ir susitarimai. | 2024 m. kovas/balandis | darbo grupė, mokytojai |  |
| 6. | Tėvų informavimas, lūkesčių ir pasiūly-mų rinkimas, aptarimas, duomenų atrinkimas įtraukimui į programą. | 2024 m. kovas/balandis | darbo grupė, mokytojai | Per el. dienyno „Mūsų darželis“ sistemą. |
| 7. | „Raudonkepuraitės kraitelė“ programos I-IV -bendrosios nuostatos, principai, tikslas, uždaviniai - skyrių atnaujinimas. | 2024 m. balandis/ gegužė | darbo grupė, mokytojai | Mokytojų, tėvų pasiūlymai, refleksija. |
| 8. | V – ugdymosi kontekstai - skyriaus atnaujinimas laikantis mūsų patirties , įtraukiant gairių rekomendacijas. | 2024 m. birželis | darbo grupė, mokytojai |  |
| 9. | Pažangos vertinimo bei pažangos vertinimo įrankių rekomendacijų studijos, diskusijos ir susitarimai. | 2024 m. liepa, rugpjūtis, rugsėjis | darbo grupė, mokytojai |  |
| 10. | VI - ugdymo turinio sritys - skyriaus rengimo aptarimas, diskusijos, parengimas. | 2024 m. spalislapkritis | darbo grupė, mokytojai |  |
| 11. | VII – pažangos ir pasiekimų vertinimo - skyriaus rengimo aptarimas, diskusijos, parengimas. | 2025 m.sausis | darbo grupė, mokytojai |  |
| 12. | Programos užbaigimas, pristatymas pedagogams, tėvų aktyvui, refleksija, korekcija, bendruomenės pritarimas ir kt.  | 2025 m. vasaris/kovas | darbo grupė, mokytojai |  |
| 13. | Programos pristatymas steigėjo pritarimui. | 2025 m. kovas/balandis | darbo grupė, mokytojai | Programa įrišta, parengta PDF programoje. |
| 14. | Atnaujintos ikimokyklinio ugdymo programos „Raudonkepuraitės kraitelė“ startas – įgyvendinimas ikimokyklinėse grupėse. | 2025 m. rugsėjo 1 d. |  mokytojai | Paruoštos ir (12 grupėms) įrištos programos. |

Darbo grupė: Zenutė Nausėdienė, dirketorės pavaduotoja ugdymui

 Asta Sapetkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 Egidija Žukienė, socialinė pedagogė

 Evelina Sobolienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 Diana Valančienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 Valteris Matulis, muzikos mokytojas